## Apêndice V
CRONOGRAMA — APÊNDICE V · CENTRO INTERATIVO PROCEL E3 · ITAMBÉ/PR
42 meses (M1-M18 TCT · M19-M42 manutenção)
Fase | Atividade | Responsável | Início | Fim | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42
Fase 1 · Estruturação (M1-M3) | Assinatura do TCT e nomeação da equipe | Prefeitura · Procel | M1 | M1
Fase 1 · Estruturação (M1-M3) | Plano de execução detalhado e baseline de indicadores | EduImpact Now | M1 | M2
Fase 1 · Estruturação (M1-M3) | Licitações e processos de compra (Lei 14.133/2021) | Prefeitura | M1 | M3
Fase 1 · Estruturação (M1-M3) | Adequação elétrica, climatização e acessibilidade física | Prefeitura · Obras | M2 | M4
Fase 2 · Aquisição e instalação (M4-M9) | Compra de impressoras 3D, robótica, VR, instrumentos | Prefeitura | M4 | M6
Fase 2 · Aquisição e instalação (M4-M9) | Recebimento, conferência e tombamento patrimonial | Prefeitura | M5 | M7
Fase 2 · Aquisição e instalação (M4-M9) | Instalação técnica e calibração dos equipamentos | EduImpact Now | M6 | M8
Fase 2 · Aquisição e instalação (M4-M9) | Produção da expografia (painéis, maquetes, sinalização) | EduImpact Now | M7 | M9
Fase 3 · Conteúdos e formação (M8-M12) | Curadoria de conteúdos e produção de materiais didáticos | EduImpact Now | M8 | M11
Fase 3 · Conteúdos e formação (M8-M12) | Formação inicial da equipe (80 h) + Libras (40 h) | EduImpact Now | M9 | M11
Fase 3 · Conteúdos e formação (M8-M12) | Pré-abertura técnica e simulação de visitas | Coordenação | M11 | M12
Fase 4 · Abertura e consolidação (M12-M18) | Abertura pública oficial e campanha de lançamento | Prefeitura · Procel | M12 | M13
Fase 4 · Abertura e consolidação (M12-M18) | Operação assistida e ajustes pedagógicos | EduImpact Now | M13 | M16
Fase 4 · Abertura e consolidação (M12-M18) | Avaliação intermediária e relatório técnico | Avaliador externo | M14 | M17
Fase 4 · Abertura e consolidação (M12-M18) | Encerramento do TCT e prestação de contas | Prefeitura | M17 | M18
Fase 5 · Manutenção (M19-M42) | Operação regular, programação e mediação | Coordenação | M19 | M42
Fase 5 · Manutenção (M19-M42) | Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos | Prefeitura | M19 | M42
Fase 5 · Manutenção (M19-M42) | Avaliação de impacto 12 m e 24 m + auditoria NBR 9050 | Avaliador externo | M30 | M42

## Desembolso
DESEMBOLSO FINANCEIRO
Parcela | Marco | % do total | Valor (R$)
1ª parcela | Assinatura do TCT (M1) | 30%
2ª parcela | Entrega expográfica (M9) | 50%
3ª parcela | Operação assistida (M16) | 20%
TOTAL